| No | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output | Keterkaitan dengan Agenda 2 | Kontribusi terhadap Visi Misi & Nilai-Nilai Organisasi | Pihak Terkait | Potensi Konflik | Solusi Jika Ada Konflik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pengidentifikasian kebutuhan dan kondisi eksisting pelayanan data | Menentukan aspek yang akan diidentifikasi seperti alur pelayanan, jenis layanan, fitur pelayanan, dan kebutuhan pengguna | Tersusunnya aspek identifikasi kebutuhan dan kondisi eksisting pelayanan data | Kompeten – Saya meningkatkan kualitas analisis dengan menentukan aspek identifikasi secara sistematis sebagai dasar pengembangan sistem pelayanan data. | Berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan BMKG melalui penyediaan sistem pelayanan data yang sesuai kebutuhan pengguna. Nilai organisasi: Profesional. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi | Tidak – Tahapan dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual pelayanan data. | - |
|  |  | Menyiapkan instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi dan format inventarisasi dokumen | Tersedianya instrumen pengumpulan data dan format inventarisasi dokumen | Akuntabel – Saya menyiapkan instrumen pengumpulan data secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh data yang akurat. | Mendukung tata kelola pelayanan yang efektif dan berbasis data. Nilai organisasi: Integritas. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi | Tidak – Penyusunan instrumen dilakukan berdasarkan kebutuhan identifikasi. | - |
|  |  | Mengumpulkan dokumen pelayanan data, melakukan observasi, dan melakukan diskusi dengan pihak terkait | Terkumpulnya dokumen pelayanan data dan hasil observasi kondisi eksisting pelayanan data | Kolaboratif – Saya bekerja sama dengan pihak terkait dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem pelayanan data. | Mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui sinergi antarpegawai. Nilai organisasi: Sinergi. | Ketua Tim Data dan Informasi, Petugas Pelayanan Data | Ya – Keterbatasan waktu pegawai dan perbedaan informasi yang diperoleh dari masing-masing pihak. | Melakukan koordinasi terlebih dahulu serta melakukan verifikasi silang terhadap data dan informasi yang diperoleh. |
|  |  | Merangkum hasil identifikasi dan menyusun kebutuhan sistem pelayanan data terpadu | Tersusunnya dokumen kebutuhan sistem pelayanan data terpadu | Adaptif – Saya menyusun kebutuhan sistem berdasarkan kondisi aktual dan kebutuhan pengguna sebagai dasar pengembangan layanan berbasis digital. | Mendukung transformasi digital pelayanan BMKG yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nilai organisasi: Pelayanan. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi | Ya – Perbedaan pendapat mengenai prioritas kebutuhan fitur yang akan dikembangkan. | Menentukan prioritas kebutuhan berdasarkan urgensi, manfaat, dan hasil konsultasi dengan mentor serta pihak terkait. |
| 3 | Penyusunan rancangan sistem pelayanan data terpadu | Menentukan kebutuhan fitur dan alur kerja sistem pelayanan data | Tersusunnya daftar kebutuhan fitur dan alur kerja sistem pelayanan data | Berorientasi Pelayanan – Saya mengidentifikasi kebutuhan fitur sistem berdasarkan kebutuhan pengguna layanan untuk memberikan kemudahan dan kepastian pelayanan data. | Berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sistem pelayanan data yang sesuai kebutuhan masyarakat. Nilai organisasi: Pelayanan. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi, Petugas Pelayanan Data | Ya – Perbedaan pendapat mengenai fitur yang menjadi prioritas untuk dikembangkan. | Menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan pengguna, urgensi masalah, dan hasil konsultasi dengan pihak terkait. |
|  |  | Menyiapkan perangkat lunak, referensi, dan dokumen pendukung perancangan sistem | Tersedianya perangkat dan dokumen pendukung perancangan sistem | Kompeten – Saya mempersiapkan perangkat dan referensi yang diperlukan untuk menghasilkan rancangan sistem yang berkualitas. | Mendukung terwujudnya pelayanan yang profesional dan berbasis teknologi informasi. Nilai organisasi: Profesional. | Peserta Aktualisasi | Tidak – Tahapan dilakukan secara mandiri dengan sumber daya yang tersedia. | - |
|  |  | Menyusun workflow, desain antarmuka, dan rancangan fitur pelayanan data terpadu | Tersusunnya workflow, desain antarmuka, dan rancangan fitur sistem pelayanan data terpadu | Adaptif – Saya merancang sistem dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan data. | Mendukung transformasi digital pelayanan BMKG yang lebih efektif dan modern. Nilai organisasi: Inovatif. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi | Ya – Perbedaan masukan mengenai alur pelayanan dan desain sistem yang akan diterapkan. | Mengakomodasi masukan yang relevan dan menyesuaikan rancangan dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. |
|  |  | Melakukan reviu dan penyempurnaan rancangan sistem berdasarkan masukan mentor dan pengguna | Tersusunnya rancangan final sistem pelayanan data terpadu | Kolaboratif – Saya bekerja sama dengan mentor dan pihak terkait dalam menyempurnakan rancangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. | Mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui sinergi dan kerja sama antarpegawai. Nilai organisasi: Sinergi. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi, Petugas Pelayanan Data | Ya – Perbedaan pendapat dalam menentukan rancangan akhir sistem. | Mengutamakan musyawarah dan mempertimbangkan masukan berdasarkan manfaat serta kesesuaian dengan tujuan aktualisasi. |
| 4 | Pembuatan (Development) Sistem Pelayanan Data Terpadu | Membangun basis data (database) sesuai rancangan kebutuhan | Terbangunnya basis data sistem pelayanan | Kompeten – Saya merancang arsitektur data secara teliti agar informasi tersimpan secara terstruktur. | Mendukung tata kelola pelayanan yang efektif berbasis teknologi digital. Nilai organisasi: Profesional. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi | Tidak – Pembangunan dilakukan secara teknis sesuai rancangan. | - |
|  |  | Melakukan pengkodean antarmuka (front-end) dan alur logika (back-end) | Terbangunnya aplikasi sistem pelayanan data terpadu | Adaptif – Saya mengimplementasikan teknologi dan bahasa pemrograman yang relevan dengan kebutuhan terkini. | Mendukung transformasi digital pelayanan BMKG. Nilai organisasi: Inovatif. | Mentor | Ya – Munculnya kendala teknis (bug) pada saat pengkodean sistem. | Mencari referensi penyelesaian masalah dan melakukan debugging pada kode sistem. |
|  |  | Mengintegrasikan basis data dengan sistem aplikasi | Sistem berhasil terhubung dan dapat mengelola data | Akuntabel – Saya memastikan jalur integrasi data aman dan terpercaya. | Berkontribusi pada keandalan sistem pelayanan. Nilai organisasi: Integritas. | Mentor | Tidak – Integrasi dilakukan sesuai protokol standar. | - |
| 5 | Pelaksanaan Uji Coba (Testing) Sistem | Melakukan uji coba fungsi internal (Alpha Testing) | Catatan hasil uji coba fungsi internal (bug tracking) | Kompeten – Saya memeriksa setiap fitur secara mendetail untuk memastikan tidak ada kesalahan fungsi. | Menjamin mutu pelayanan informasi publik. Nilai organisasi: Profesional. | Peserta Aktualisasi | Tidak – Uji coba dilakukan secara mandiri. | - |
|  |  | Melakukan uji coba operasional (Beta Testing) bersama petugas pelayanan data | Dokumen rekapitulasi masukan hasil uji coba operasional | Kolaboratif – Saya melibatkan rekan kerja untuk mendapatkan masukan langsung dari sisi pengguna sistem. | Meningkatkan sinergi antarpegawai dalam inovasi layanan. Nilai organisasi: Sinergi. | Petugas Pelayanan Data | Ya – Adanya fitur yang dianggap petugas kurang ramah pengguna (user-friendly). | Mencatat setiap keluhan antarmuka dan menyesuaikannya agar lebih intuitif. |
|  |  | Melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil uji coba | Sistem pelayanan data terpadu versi final | Berorientasi Pelayanan – Saya melakukan perbaikan demi kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan. | Memberikan layanan publik yang prima. Nilai organisasi: Pelayanan. | Mentor | Tidak – Perbaikan dilakukan murni berdasarkan data masukan. | - |
| 6 | Penyusunan Buku Panduan (Manual Book) Penggunaan Sistem | Mengumpulkan bahan dan tangkapan layar (screenshot) sistem final | Terkumpulnya aset visual panduan sistem | Akuntabel – Saya mendokumentasikan antarmuka aplikasi sesuai dengan kondisi aktual yang siap rilis. | Mendukung transparansi alur penggunaan sistem. Nilai organisasi: Integritas. | Peserta Aktualisasi | Tidak – Pengambilan bahan dilakukan secara mandiri. | - |
|  |  | Menyusun draf buku panduan penggunaan bagi admin dan pengguna | Draf buku panduan (Manual Book) | Berorientasi Pelayanan – Saya merangkai instruksi yang mudah dipahami demi kemudahan pengguna. | Meningkatkan standar dan kepastian pelayanan publik. Nilai organisasi: Pelayanan. | Mentor | Tidak – Panduan disusun berdasarkan fitur final sistem. | - |
|  |  | Melakukan finalisasi panduan berdasarkan arahan mentor | Dokumen final Buku Panduan Penggunaan Sistem | Kolaboratif – Saya menyesuaikan bahasa teknis panduan agar selaras dengan masukan pimpinan. | Menghasilkan panduan yang sesuai standar organisasi. Nilai organisasi: Sinergi. | Mentor | Ya – Perbedaan standar format penulisan dokumen organisasi. | Mengikuti arahan format standar tata naskah yang berlaku di BMKG. |
| 7 | Pelaksanaan sosialisasi penggunaan sistem pelayanan data terpadu | Menyusun materi dan metode sosialisasi penggunaan sistem | Tersusunnya materi dan metode sosialisasi sistem pelayanan data terpadu | Kompeten – Saya menyusun materi sosialisasi secara jelas dan sistematis agar mudah dipahami oleh peserta sosialisasi. | Berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyebarluasan informasi penggunaan sistem pelayanan data. Nilai organisasi: Profesional. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi | Tidak – Materi sosialisasi disusun berdasarkan fitur dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. | - |
|  |  | Menentukan peserta, jadwal, dan sarana pendukung sosialisasi | Tersusunnya jadwal sosialisasi dan daftar peserta serta tersedianya sarana pendukung | Harmonis – Saya menghargai kebutuhan dan ketersediaan waktu peserta dalam penentuan jadwal sosialisasi. | Mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif. Nilai organisasi: Sinergi. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi, Pegawai terkait | Ya – Keterbatasan waktu peserta dan perbedaan jadwal kegiatan masing-masing pihak. | Melakukan koordinasi dan menentukan jadwal yang disepakati bersama. |
|  |  | Melaksanakan sosialisasi penggunaan sistem pelayanan data terpadu | Terlaksananya sosialisasi penggunaan sistem pelayanan data terpadu | Berorientasi Pelayanan – Saya memberikan penjelasan penggunaan sistem secara jelas untuk mendukung kemudahan akses layanan bagi pengguna dan pengelola layanan. | Mendukung peningkatan kualitas pelayanan data yang lebih mudah diakses, transparan, dan efektif. Nilai organisasi: Pelayanan. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi, Pegawai terkait, Pengguna layanan | Ya – Perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap penggunaan sistem yang disosialisasikan. | Memberikan penjelasan secara bertahap, membuka sesi tanya jawab, dan menyediakan petunjuk teknis penggunaan sistem. |
|  |  | Mengumpulkan masukan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi | Tersusunnya hasil evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan sosialisasi | Kolaboratif – Saya menerima dan mengakomodasi masukan dari peserta sebagai bahan penyempurnaan sistem dan pelaksanaan layanan. | Mendukung perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai organisasi: Integritas dan Sinergi. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi, Peserta Sosialisasi | Ya – Adanya kritik atau masukan yang berbeda terkait penggunaan sistem. | Menampung seluruh masukan secara objektif dan melakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan. |
| 8 | Pelaksanaan evaluasi terhadap efektivitas sistem dan efisiensi waktu pelayanan data | Menentukan indikator efektivitas sistem dan efisiensi waktu pelayanan | Tersusunnya indikator evaluasi efektivitas sistem dan efisiensi waktu pelayanan data | Kompeten – Saya menyusun indikator evaluasi secara sistematis untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem pelayanan data secara objektif. | Berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran kinerja layanan yang terarah dan terukur. Nilai organisasi: Profesional. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi | Tidak – Indikator evaluasi disusun berdasarkan tujuan dan output kegiatan yang telah ditetapkan. | - |
|  |  | Menyiapkan instrumen evaluasi, data layanan, dan bukti pendukung | Tersedianya instrumen evaluasi, data layanan, dan bukti pendukung evaluasi | Akuntabel – Saya menyiapkan data dan instrumen evaluasi yang valid sebagai dasar penilaian hasil implementasi sistem. | Mendukung tata kelola pelayanan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai organisasi: Integritas. | Tim Data dan Informasi, Petugas Pelayanan Data | Tidak – Tahapan dilakukan berdasarkan data dan dokumen yang tersedia. | - |
|  |  | Melaksanakan evaluasi dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi sistem | Terlaksananya evaluasi efektivitas sistem dan efisiensi waktu pelayanan data | Akuntabel – Saya melakukan evaluasi secara objektif berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan. | Mendukung peningkatan kualitas pelayanan data melalui proses evaluasi yang berkelanjutan. Nilai organisasi: Profesional. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi, Petugas Pelayanan Data | Ya – Perbedaan persepsi dalam menilai tingkat keberhasilan implementasi sistem. | Menggunakan indikator yang telah disepakati dan melakukan penilaian berdasarkan data yang terukur. |
|  |  | Menganalisis hasil evaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan | Tersusunnya laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut | Adaptif – Saya menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. | Mendukung transformasi digital dan peningkatan mutu pelayanan BMKG yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai organisasi: Inovatif. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi | Ya – Perbedaan pendapat mengenai prioritas rekomendasi perbaikan yang akan diterapkan. | Menentukan rekomendasi berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, dan kesepakatan bersama dengan pihak terkait. |
| 9 | Penyusunan laporan akhir aktualisasi | Menentukan struktur dan sistematika laporan aktualisasi | Tersusunnya struktur dan sistematika laporan aktualisasi | Kompeten – Saya menyusun sistematika laporan secara sistematis agar hasil aktualisasi dapat terdokumentasikan dengan baik dan mudah dipahami. | Berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi melalui dokumentasi kegiatan yang tertib dan sistematis. Nilai organisasi: Profesional. | Mentor, Coach | Tidak – Tahapan dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan laporan aktualisasi yang telah ditetapkan. | - |
|  |  | Mengumpulkan data, dokumen, dan eviden pelaksanaan aktualisasi | Terkumpulnya data, dokumen, dan eviden pelaksanaan aktualisasi | Akuntabel – Saya mengumpulkan eviden dan dokumen secara lengkap sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan aktualisasi. | Mendukung terwujudnya tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai organisasi: Integritas. | Mentor, Ketua Tim Data dan Informasi | Ya – Terdapat dokumen atau eviden yang belum lengkap atau belum terdokumentasi dengan baik. | Melakukan pengecekan kembali dokumen yang dibutuhkan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melengkapi eviden. |
|  |  | Menyusun laporan akhir aktualisasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan | Tersusunnya draft laporan akhir aktualisasi | Akuntabel – Saya menyusun laporan berdasarkan data dan hasil kegiatan yang sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. | Mendukung penyelenggaraan organisasi yang transparan serta berorientasi pada hasil kerja. Nilai organisasi: Integritas. | Mentor, Coach | Ya – Adanya masukan atau koreksi terhadap isi laporan yang memerlukan penyesuaian. | Menindaklanjuti masukan secara objektif dan melakukan revisi sesuai arahan mentor dan coach. |
|  |  | Melakukan reviu, perbaikan, dan finalisasi laporan aktualisasi | Tersusunnya laporan akhir aktualisasi yang telah disetujui | Kolaboratif – Saya bekerja sama dengan mentor dan coach dalam menyempurnakan laporan aktualisasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. | Mendukung peningkatan kualitas hasil aktualisasi melalui sinergi dan kerja sama yang baik. Nilai organisasi: Sinergi. | Mentor, Coach | Ya – Perbedaan pendapat terkait substansi atau penyajian laporan aktualisasi. | Melakukan pembahasan bersama dan menyesuaikan laporan berdasarkan arahan mentor, coach, serta ketentuan penyusunan laporan aktualisasi. |